## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS IRACI BARROS, MARCOS PARENTE E CEIA ADENAUER EM SANTA LUZ, REDENÇÃO DO GURGUÉIA E CRISTINO CASTRO, RESPECTIVAMENTE.
LOTE 01
ESCOLA
ESCOLA IRACI BARROS EM SANTA LUZ
MARCOS PARENTE EM REDENÇÃO DO GURGUÉIA
CEIA ADENAUER EM CRISTINO CASTRO
PREVISTO
VALOR DA OBRA |  |  | 191344.48
ACUMULADO
ITEM | CIDADE | ESCOLA | VALOR DO ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  | % | R$
1 | SANTA LUZ | IRACI BARROS | 22.95% | 43904 | 100% | 43904 | x | x | x | x | 100% | 43904
2 | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | MARCOS PARENTE | 38.52% | 73705.02 | x | x | 100% | 73705.02 | x | x | 100% | 73705.02
3 | CRISTINO CASTRO | CEIA ADENAUER | 38.54% | 73735.46 | x | x |  |  | 100% | 73735.46 | 100% | 73735.46
TOTAL |  |  | 100% | 191344.48 | 22.95% | 43904 | 38.52% | 73705.02 | 38.54% | 73735.46 | 100% | 191344.48