## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA UNIDADE ESCOLA CETI CLEONÍCE DE CASTRO EM LUZILÂNDIA - PI.
LOTE 01
ESCOLA
U. E. CETI CLEONÍCE DE CASTRO EM LUZILÂNDIA - PI
PREVISTO
VALOR DA OBRA |  | 50314.44
ITEM | SERVIÇO | VALOR DO ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV | 31.38% | 50314.44 | 31.38% | 50314.44 | X | X | 31.38% | 50314.44
2 | INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | 68.62% | 110036.95 | X | X | 68.62% | 110036.95 | 68.62% | 110036.95
TOTAL |  | 100% | 160351.39 | 31.38% | 50314.44 | 68.62% | 110036.95 | 100% | 160351.39