## CAPA
ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: REFORMA U. E. ZEZITA SAMPAIO
Descrição: Reforma de pintura e troca dos revestimentos - Padrão Seduc
LOCAL: BURITI DOS LOPES/PI
Teresina, julho de 2021.

## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ZEZITA SAMPAIO | [5 empty] | Encargos Sociais
01 de julho de 2021 | [5 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
PLANILHA RESUMO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  | BDI = 26,35%
Item |  | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 5342.38 | 3.492%
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2103.5 | 1.375%
2.1 |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 2103.5 | 1.375%
3 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 9029.77 | 5.902%
4 |  | REFORMA DE ESCOLA |  |  |  | 99235.35 | 64.86%
4.1 |  | ARGAMASSADOS |  |  |  | 25282.8 | 16.52%
4.2 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 45274.13 | 29.59%
4.3 |  | PINTURAS |  |  |  | 28678.42 | 18.74%
5 |  | MUROS E FACHADAS |  |  |  | 35950.45 | 23.5%
5.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 117.88 | 0.07704%
5.2 |  | ARGAMASSADOS |  |  |  | 1824.71 | 1.193%
5.3 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 10503.72 | 6.865%
5.4 |  | PINTURAS |  |  |  | 23504.14 | 15.36%
6 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1340.37 | 0.876%
|  |  | Total Geral |  | 153001.82

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO | [7 empty] | Encargos Sociais
01 de julho de 2021 | [7 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [5 empty] | BDI = 26,35%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 5342.38 | 3.492%
1.1 | SEDUC 1.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS | MÊS | 2 | 2671.19 | 5342.38 | 3.492%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2103.5 | 1.375%
2.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 2103.5 | 1.375%
2.1.1 | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | M² | 4.5 | 384.5 | 1730.25 | 1.131%
2.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1066.45 | 0.35 | 373.25 | 0.244%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 9029.77 | 5.902%
3.1 | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | m² | 1055.13 | 7.01 | 7396.46 | 4.834%
3.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 611.73 | 2.67 | 1633.31 | 1.068%
4 |  |  | REFORMA DE ESCOLA |  |  |  | 99235.35 | 64.86%
4.1 |  |  | ARGAMASSADOS |  |  |  | 25282.8 | 16.52%
4.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 611.73 | 4.33 | 2648.79 | 1.731%
4.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 611.73 | 37 | 22634.01 | 14.79%
4.2 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 45274.13 | 29.59%
4.2.1 | SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | m² | 583.22 | 74.01 | 43164.11 | 28.21%
4.2.2 | SEDUC 01.39 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERDE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | m² | 28.51 | 74.01 | 2110.02 | 1.379%
4.3 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 28678.42 | 18.74%
4.3.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1055.13 | 14.21 | 14993.39 | 9.799%
4.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1055.13 | 12.97 | 13685.03 | 8.944%
5 |  |  | MUROS E FACHADAS |  |  |  | 35950.45 | 23.5%
5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 117.88 | 0.07704%
5.1.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 44.15 | 2.67 | 117.88 | 0.07704%
5.2 |  |  | ARGAMASSADOS |  |  |  | 1824.71 | 1.193%
5.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 44.15 | 4.33 | 191.16 | 0.1249%
5.2.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 44.15 | 37 | 1633.55 | 1.068%
5.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 10503.72 | 6.865%
5.3.1 | SEDUC 02.33 | Próprio | REVESTIMENTO TIJOLINHO BOCA DE SAPO EM FACHADA FRONTAL (Ref. SBC 121360) | m² | 44.15 | 237.91 | 10503.72 | 6.865%
5.4 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 23504.14 | 15.36%
5.4.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 1508.61 | 2.61 | 3937.47 | 2.573%
5.4.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1508.61 | 12.97 | 19566.67 | 12.79%
6 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1340.37 | 0.876%
6.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 428.39 | 1.69 | 723.97 | 0.4732%
6.2 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 20 | 24.27 | 485.4 | 0.3173%
6.3 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 20 | 6.55 | 131 | 0.08562%
|  |  |  | Total Geral |  | 153001.82

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES/PI |  |  |  | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO |  |  |  | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
01 de julho de 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | BDI = 26,35%
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 5.342,38 | 48,04% 2.566,48 | 51,96% 2.775,90
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.103,50 | 100,00% 2.103,50
2.1 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 2.103,50 | 100,00% 2.103,50
3 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 9.029,77 | 100,00% 9.029,77
4 | REFORMA DE ESCOLA | 100,00% 99.235,35 | 58,63% 58.182,96 | 41,37% 41.052,39
4.1 | ARGAMASSADOS | 100,00% 25.282,80 | 100,00% 25.282,80
4.2 | REVESTIMENTO | 100,00% 45.274,13 | 60,00% 27.164,48 | 40,00% 18.109,65
4.3 | PINTURAS | 100,00% 28.678,42 | 20,00% 5.735,68 | 80,00% 22.942,74
5 | MUROS E FACHADAS | 100,00% 35.950,45 | 3,37% 1.212,71 | 96,63% 34.737,74
5.1 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 117,88 | 100,00% 117,88
5.2 | ARGAMASSADOS | 100,00% 1.824,71 | 60,00% 1.094,83 | 40,00% 729,88
5.3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 10.503,72 |  | 100,00% 10.503,72
5.4 | PINTURAS | 100,00% 23.504,14 |  | 100,00% 23.504,14
6 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 1.340,37 |  | 100,00% 1.340,37
Porcentagem |  |  | 47,77% | 52,23%
Custo |  |  | 73.095,42 | 79.906,40
Porcentagem Acumulado |  |  | 47,77% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 73.095,41 | 153.001,82

## ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO
SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)
UF: PI |  | Vigência a partir de: 10/2020
CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
PRAZO (DIAS CORRIDOS) | LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: | DATA: | B.D.I.:
60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS | HORISTA (%): 83.37% | 2021-07-01
| MENSALISTA (%): 47,61% |  | 26.35%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.76% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.16% | 0%
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.35% | 6.47%
B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 43.84% | 16.2%
GRUPO C
C1 | AVISO PREVIO IDENIZADO | 5.2% | 4.03%
C2 | AVISO PREVIO TRABALHO | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.26% | 4.07%
C4 | DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA | 3.9% | 3.02%
C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44% | 0.34%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.92% | 11.55%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.37% | 2.72%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0.44% | 0.34%
D | TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.81% | 3.06%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  | 83.37% | 47.61%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

## BDI DESONERADO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOSLOPES/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO
01 de julho de 2021
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO
ITEM | COMPONENTE DO BDI | PERCENTUAL
B | BENEFÍCIOS | 7.4%
| LUCRO | 7.4%
CA | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 5.32%
| DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.25%
| GARANTIAS E SEGUROS | 0.8%
| RISCOS | 1.27%
CF | CUSTOS FINANCEIROS | 0.59%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59%
IT | IMPOSTOS | 9.95%
| ISS* (60% do município) | 3%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA | 4.5%
TOTAL |  | 26.35%
ISS - ALÍQUOTA: BURITI DOS LOPES |  | 5%

## MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO | [5 empty] | Encargos Sociais
01 de julho de 2021 | [5 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
MEMORIAL DESCRITIVO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | BDI = 26,35%
Item | Código | Referência | Descrição | Ampliação
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | SEDUC 1.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS | TEMPO DE OBRA: 2 MESES
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO
2.1.1 | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | PADRÃO SEDUC: 3,00X1,50 METROS
2.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | TODA A ÁREA DO TERRENO NÃO CONSTRUÍDA
3 |  |  | DEMOLIÇÕES
3.1 | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | REMOÇÃO DE PINTURA POR TODA A EDIFICAÇÃO PARA NOVA PINTURA
3.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS NAS SALAS DE AULAS E BANHEIROS DA ESCOLA PARA A REFORMA PADRÃO SEDUC. CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4 |  |  | REFORMA DE ESCOLA
4.1 |  |  | ARGAMASSADOS
4.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | CHAPISCO À SER APLICADO NAS SALAS E BANHEIROS PARA A REFORMA PADRÃO SEDUC. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
4.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | EMBOÇO À SER APLICADO NAS SALAS E BANHEIROS PARA A REFORMA PADRÃO SEDUC. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
4.2 |  |  | REVESTIMENTO
4.2.1 | SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR BRANCA À SER APLICADO NAS SALAS E BANHEIROS PARA A REFORMA PADRÃO SEDUC. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
4.2.2 | SEDUC 01.39 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERDE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR VERDE À SER APLICADO NAS SALAS E BANHEIROS PARA A REFORMA PADRÃO SEDUC. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
4.3 |  |  | PINTURAS
4.3.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | LIXAMENTO DA PINTURA EXISTENTE À EXECUTAR NOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
4.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINTURA À EXECUTAR NOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
5 |  |  | MUROS E FACHADAS
5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
5.1.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS NA FACHADA FRONTAL DA ESCOLA, NA QUAL SERÁ APLICADO O REVESTIMENTO TIJOLINHO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
5.2 |  |  | ARGAMASSADOS
5.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | CHAPISCO À SER APLICADO NA FACHADA FRONTAL DA ESCOLA, NA QUAL SERÁ APLICADO O REVESTIMENTO TIJOLINHO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
5.2.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REBOCO À SER APLICADO NA FACHADA FRONTAL DA ESCOLA, NA QUAL SERÁ APLICADO O REVESTIMENTO TIJOLINHO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
5.3 |  |  | REVESTIMENTOS
5.3.1 | SEDUC 02.33 | Próprio | REVESTIMENTO TIJOLINHO BOCA DE SAPO EM FACHADA FRONTAL (Ref. SBC 121360) | REVESTIMENTO TIJOLINHO APLICADO NA FACHADA FRONTAL DA ESCOLA. CONFORM PROJETO ARQUITETÔNICO
5.4 |  |  | PINTURAS
5.4.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SELADOR À SER APLICADO NAS FACHADAS DA ESCOLA E NO MURO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
5.4.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINTURA À SER APLICADO NAS FACHADAS DA ESCOLA E NO MURO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
6 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA
6.2 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | O ENTULHO PRODUZIDO DEVERÁ TER DESTINAÇÃO CORRETA
6.3 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | TRANSPORTE DO ENTULHO E DESTINAÇÃO CORRETA

## CURVA ABC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO | [8 empty] | Encargos Sociais
01 de julho de 2021 | [8 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [6 empty] | BDI = 26,35%
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 583,22 | 74,01 | 43.164,11 | 28,21 | 28,21
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2.563,74 | 12,97 | 33.251,70 | 21,73 | 49,94
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 655,88 | 37,00 | 24.267,56 | 15,86 | 65,81
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.055,13 | 14,21 | 14.993,39 | 9,80 | 75,60
SEDUC 02.33 | Próprio | REVESTIMENTO TIJOLINHO BOCA DE SAPO EM FACHADA FRONTAL (Ref. SBC 121360) | 121 | m² | 44,15 | 237,91 | 10.503,72 | 6,87 | 82,47
SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | 45 | m² | 1.055,13 | 7,01 | 7.396,46 | 4,83 | 87,30
SEDUC 1.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 2,0 | 2.671,19 | 5.342,38 | 3,49 | 90,80
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.508,61 | 2,61 | 3.937,47 | 2,57 | 93,37
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 655,88 | 4,33 | 2.839,96 | 1,86 | 95,23
SEDUC 01.39 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERDE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 28,51 | 74,01 | 2.110,02 | 1,38 | 96,60
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 655,88 | 2,67 | 1.751,19 | 1,14 | 97,75
SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 4,5 | 384,50 | 1.730,25 | 1,13 | 98,88
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 428,39 | 1,69 | 723,97 | 0,47 | 99,35
72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 20,0 | 24,27 | 485,40 | 0,32 | 99,67
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.066,45 | 0,35 | 373,25 | 0,24 | 99,91
72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 20,0 | 6,55 | 131,00 | 0,09 | 100,00

## ADM. OBRA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES | [5 empty] | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO
01 de julho de 2021 | [5 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
SINAPI - 03/2021 - Piauí, ORSE - 03/2021 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | BDI = 26,35%
Referência | Código | Descrição | Und. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
1.1 | SEDUC 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.15 | 79.91 | 1130.72
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 32.78 | 983.4
[5 empty] | TOTAL | 2114.12
[5 empty] | TOTAL COM BDI | 2671.19
|  |  |  | Valor Total da Administração |  | 5342.38
|  |  |  | Valor da Obra (Escola Padrão) |  | 153001.82
|  |  | Porcentagem da Administração da Obra |  |  | 3.492%

## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO | [8 empty] | Encargos Sociais
01 de julho de 2021 | [8 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [5 empty] | BDI = 26,35%
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 304.32 | 304.32
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.6 | 17.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.88 | 27.76
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 285.85 | 2.85
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 5.3 | 5.3
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 5.97 | 23.88
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 17.55 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4456 | LS => | 14.54 | MO com LS => | 31.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.18 |  | Valor com BDI => |  | 384.5
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | 45 |  | m² | 1 | 5.55 | 5.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 13.88 | 5.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0232 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 58.58 | 58.58
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 20.73 | 14.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 13.88 | 5.13
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.57 | 2.77
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.42 | 3.34 | 1.4
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1 | 31.61 | 34.77
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9893 | LS => | 6.66 | MO com LS => | 14.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.43 |  | Valor com BDI => |  | 74.01
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 01.39 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERDE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 58.58 | 58.58
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 20.73 | 14.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 13.88 | 5.13
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.57 | 2.77
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.42 | 3.34 | 1.4
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1 | 31.61 | 34.77
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9893 | LS => | 6.66 | MO com LS => | 14.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.43 |  | Valor com BDI => |  | 74.01
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 02.33 | Próprio | REVESTIMENTO TIJOLINHO BOCA DE SAPO EM FACHADA FRONTAL (Ref. SBC 121360) | 121 |  | m² | 1 | 188.3 | 188.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.711 | 17.79 | 30.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.835 | 13.88 | 25.46
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 4.4 | 0.71 | 3.12
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.02 | 38.5 | 0.77
Insumo | 004095 | SBC | TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 6 FUROS 9 x 14 x 29cm | Material |  | UN | 68 | 1.89 | 128.52
|  |  |  | MO sem LS => | 21.503 | LS => | 17.93 | MO com LS => | 39.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.61 |  | Valor com BDI => |  | 237.91

## PARC. MAIOR RELEVÂNCIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO
03 de julho de 2021
PARCELA DE RELEVÂNCIA
ITENS RELEVANTES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QNT | UND
1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | 583.22 | und
2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 2.563,74 | und