## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75KVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO.
LOTE 01
ESCOLAS
U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA, CORONEL JOSÉ DIAS-PI
U. E. MARIA DE SOUSA ANDRADE, TAMBORIL DO PIAUÍ-PI
VALOR DA OBRA |  |  | 169807.66
PREVISTO | [10 empty] | ACUMULADO
ITEM | SERVIÇO | ESCOLAS | VALOR DO ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA, CORONEL JOSÉ DIAS-PI | 20.92% | 35527.33 | 20.92% | 35527.33 | - | - | - | - | 20.92% | 35527.33
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO DE 75KVA |  | 29.4% | 49919.38 | - | - | 29.4% | 49919.38 | - | - | 29.4% | 49919.38
3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | U. E. MARIA DE SOUSA ANDRADE, TAMBORIL DO PIAUÍ-PI | 20.66% | 35076.08 | - | - | 20.66% | 35076.08 | - | - | 20.66% | 35076.08
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO DE 75KVA |  | 29.02% | 49284.87 | - | - | - | - | 29.02% | 49284.87 | 29.02% | 49284.87
TOTAL |  |  | 100% | 169807.66 | 20.92% | 35527.33 | 50.05% | 84995.46 | 29.02% | 49284.87 | 100% | 169807.66