## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA DOROTEU DO SERTÃO, EM JOAQUIM PIRES - PI
LOTE 01
ESCOLA
DOROTEU DO SERTÃO
PREVISTO
VALOR DA OBRA |  |  | 128068.27
ACUMULADO
ITEM | CIDADE | ÍTEM | VALOR DO ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  | % | R$
1 | JOAQUIM PIRES | SUBESTAÇÃO | 43.82% | 56124.14 | 100% | 56124.14 | x | x | 100% | 56124.14
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | 56.18% | 71944.13 | x | x | 100% | 71944.13 | 100% | 71944.13
TOTAL |  |  | 100% | 128068.27 | 43.82% | 56124.14 | 56.18% | 71944.13 | 100% | 128068.27