## MEMORIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BOM JESUS - PI
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ARACI LUSTOSA
DATA: ABRIL/2021
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO (BDI 26,54%) |  |  | OBSERVAÇÕES
[7 empty] | UNIT. | TOTAL | GLOBAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 7 |  |  |  |  | 7
2.0 | AMPLIAÇÃO |  | ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PNE E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF!
1.1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA PADRÃO SEDUC CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 X 1,50 M) | m² | 4.5 | 261.59 | 331.016 | 1489.5719
1.1.2 | SEDUC (anexa) | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | CONSERTAR COMPOSIÇÃO PARA 3,5% TOTAL
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 6773.7838
2.1.1 | SINAPI | 73481 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.26 | 30.73 | 38.8857 | 398.9677 |  | Perímetro de marcação das paredes, altura de 0,5 e largura de 0,4: (5,05*2+1,7*3)*0,5*0,4; Perímetro de marcação de cinco rampas.
2.1.2 | SINAPI | 5622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 24.13 | 3.97 | 5.0236 | 121.2204 |  | Perímetro de marcação das paredes, altura de 0,5 e largura de 0,4: (5,05*2+1,7*3)*0,5*0,4; Perímetro de marcação de cinco rampas.
2.1.3 | SINAPI | 6122 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 3.04 | 372.45 | 471.2982 | 1432.7466 |  | Perímetro de marcação das paredes, altura de 0,5 e largura de 0,4: (5,05*2+1,7*3)*0,5*0,4
2.1.4 | SINAPI | 83519 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 10.26 | 371.32 | 469.8683 | 4820.849 |  | Perímetro de marcação das paredes, altura de 0,5 e largura de 0,4: (5,05*2+1,7*3)*0,5*0,4; Perímetro de marcação de cinco rampas.
2.1.5 |  |  | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | m³ | 7.29 |  |  |  |  | Área de rampas, com altura variável de 0,60 a 0 m ((1,2*9,14)*3*0,6/2+(2,7*1,2))*0,6/2+(2,8*4)*0,6/2
2.2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 5836.6732
2.2.1 | SINAPI | 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 62.18 | 74.18 | 93.8674 | 5836.6732 |  | Perímetro de marcação das paredes, altura de 3,2 (5,05*2+1,7*3)*3,2. Perímetro de marcação de quatro rampas, com altura variável de 0,60 a 0 m ((1,2+9,14)*3*0,6/2+(2,7+1,2+4,4+2,8+3))*0,6/2
2.3 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 3600.5702
2.3.1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 54.58 |  |  |  |  | Perímetro de marcação de paredes de rampas e de banheiros
2.3.2 |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.54 |  |  |  |  | Perímetro de marcação das rampas ((1,2+9,14)*3+2,7+1,2+4,4+2,8+3)*0,6/2
2.3.3 | SINAPI | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 41.04 | 13.27 | 16.7919 | 689.1379 |  | Perímetro de marcação das paredes, altura de 2,7 (5,05*2+1,7*3)*2,7
2.3.4 | SEINFRA-CE | C4442 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI GRES) DE DIMENSÕES 10X10CM, COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (REF. C4442, C1102) | m² | 40 | 57.52 | 72.7858 | 2911.4323 |  | Perímetro de parede 8 m, altura de 2,5 m, em dois banheiros 8*2,5*2 | sinapi 87267 20x20 R$37
2.4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 356.2354
2.4.1 | SEINFRA-CE | C4468 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 7.82 | 36 | 45.5544 | 356.2354 |  | Dois banheiros de 3,91 m² segundo projeto. 3,91*2=7,82 m²
2.5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1304.6314
2.5.1 | SINAPI | 74068/05 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS | und | 2 | 46.48 | 58.8158 | 117.6316 |  | Dois banheiros, com uma porta por banheiro
2.5.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.64 | 333.47 | 421.9729 | 270.0627 |  | Dois banheiros, com uma janela de 0,8*0,4 por banheiro.
2.5.3 | SINAPI | 72117 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 0.45 | 114.4 | 144.7618 | 65.1428 |  | 70% da area dos basculantes
2.5.4 | SEINFRA-CE | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA | m² | 3.78 | 178.08 | 225.3424 | 851.7944 |  | Duas portas de 90 cm x 210 cm. 2*0,9*2,1 | j3
2.6 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 226.2778
2.6.1 | SINAPI | 6067 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 6.72 | 26.61 | 33.6723 | 226.2778 |  | Duas portas de 90 cm x 210 cm pintadas nas duas faces . 2*2*0,9*2,1. Incluso zarcão.
2.6.2 |  |  | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS | m² | 3.2 |  |  |  |  | Pintura no piso de 5 simbolos de acessibilidade dimensão 80 x 80 cm
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 5149.849
2.7.1 | SEINFRA-CE | C4635 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 729.08 | 922.5778 | 1845.1557 |  | 2
2.7.2 | SEINFRA-CE | C1619 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 294.96 | 373.2424 | 746.4848 |  | 2
2.7.3 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 49.82 | 63.0422 | 126.0845 |  | 2
2.7.4 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 10.65 | 13.4765 | 107.8121 |  | 8
2.7.5 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 12.63 | 15.982 | 127.856 |  | 8
2.7.6 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 17.34 | 21.942 | 263.3044 |  | 12
2.7.7 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.36 | 5.5171 | 44.1372 |  | 8
2.7.8 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.21 | 6.5927 | 52.7419 |  | 8
2.7.9 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 6.96 | 8.8072 | 70.4575 |  | 8
2.7.10 | SINAPI | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 4.91 | 6.2131 | 24.8525 |  | 4
2.7.11 | SEINFRA-CE | C1567 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | un | 4 | 9.13 | 11.5531 | 46.2124 |  | 4
2.7.12 | SINAPI | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.13 | 5.2261 | 41.8088 |  | 8
2.7.13 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.01 | 6.3397 | 50.7172 |  | 8
2.7.14 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 7.13 | 9.0223 | 54.1338 |  | 6
2.7.15 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 18 | 17.3 | 21.8914 | 394.0456 |  | 18
2.7.16 | SINAPI | 89716 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 16 | 32.96 | 41.7076 | 667.3213 |  | 16
2.7.17 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 6.2 | 7.8455 | 31.3819 |  | 4
2.7.18 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 10.4 | 13.1602 | 105.2813 |  | 8
2.7.19 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 22.78 | 28.8258 | 115.3032 |  | 4
2.7.20 | SEINFRA-CE | C2353 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | un | 4 | 25.06 | 31.7109 | 126.8437 |  | 4
2.7.21 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 10.66 | 13.4892 | 107.9133 |  | 8 |  |  | perimetro | area de piso/forro
2.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 641.3227 |  |  |  | 291.4 | 453.38 | salas de aula/diretoria/lab/sala prof/apoio
2.8.1 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 7.82 | 25.51 | 32.2804 | 252.4324 |  | Dois banheiros de 3,91 m² segundo projeto. 3,91*2=7,82 m² |  |  | 12.6 | 9.67 | deposito
2.8.2 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 7.82 | 39.3 | 49.7302 | 388.8903 |  | Dois banheiros de 3,91 m² segundo projeto. 3,91*2=7,82 m² |  |  | 18.7 | 20.8 | cozinha
2.8.3 |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.81 |  |  |  |  | Área de superfície de rampas, espessura 5 cm ((1,2*9,14)*3+(2,7*1,2))*0,05
2.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.9.1 |  |  | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | m | 158.04 |  |  |  |  | Corrimão de apoio para cinco rampas de acessibilidade e circulações, em dois níveis por um perimetro de 79,02 m
2.9.2 | SEINFRA-CE | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/WCs | m | 4.8 | 196.13 | 248.1829 | 1191.2779 |  | Levantamento de projeto
2.9.3 |  |  | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 3.24 |  |  |  |  | Aplicação de 12 faixas de piso tátil de 30 x 90 cm
3.0 | REFORMA |  | REFORMA GERAL | [9 empty] | 40.3 | 99.02 | refeitorio
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | #REF! |  | boxes | 50.225 | 53.7 | 41.44 | wcs
3.1.1 | SINAPI | 73801/001 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 1032.35 | 18.08 | 22.8784 | 23618.5493 |  | Áreas das salas de aula, recreio coberto, banheiros, diretoria, laboratório, sala de professores, depósito, refeitório, cozinha e circulações. |  | paredes compartilhadas com a fachada | 10.3 | 178.63 | recreio coberto
3.1.2 | SINAPI | 72215 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.21 | 30.13 | 38.1265 | 656.1571 |  | Demolição de parte do muro frontal para adequação a padrão de fachada e consideração de 20 cm de muros laterais para regularização espessura de 15 cm. Consideração de 7,5 m³ de demolição para troca de instalações eletricas e sanitárias (14*1,45+3*2,1+(70,15*2+50,25)*0,2)*0,15 + 50*0,15 | fachada + topo dos muros perifericos
3.1.3 | SINAPI | 85397 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 210.1 | 16.28 | 20.6007 | 4328.2096 |  | 1,60 m de azulejo nos banheiros, deposito e cozinha. (50,225+49,8+12,6+18,7)*1,6 |  | paredes externas e fachadas | 277.002 | 223.53 | circulações
3.1.4 | SINAPI | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | m² | 896.31 | 5.24 | 6.6307 | 5943.1591 |  | 1,20m de revestimento nas salas de aula, 1,6m de revestimento nas áreas comuns. (291,04*1,2)+(10,03+277+27,7)*1,6+(33,25*0,65)+210,1*0,1 |  |  |  | 27.7 |  | pilares
3.1.5 | SINAPI | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | m² | 1299.38 | 6.19 | 7.8328 | 10177.8174 |  | 2,00 metros de pintura nas salas de aula, 3 metros de pintura no refeitório e 1,6m nas demais áreas. 291,4*2+(12,6+18,7+53,7+10,3+277,002)*1,6+40,3*3
3.1.6 | SINAPI | 79516/001 | REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS | m² | #REF! | 9.73 | 12.3123 | #REF! |  | Áreas de portas já existentes, nas duas faces (13,44+11,76+1,47+1,26+9)*2 | [5 empty] | 11398 - placa de obra em lona com impressao digital
3.1.7 | SINAPI | 72142 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM OU SEM BATENTE | m² | 34.6 | 7.49 | 9.4778 | 327.9335 |  | Quantitativo de projeto. 36 J1 (0,60x1,50) e 2 J2(1,00x1,10) |  |  |  | esquadrias |  |  |  | p1 amp | 2 | 3.36
3.1.8 | SINAPI | 72230 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 949.1 | 6.02 | 7.6177 | 7229.9667 |  | Quantitativo de cobertura levantado de projeto. |  |  |  | j1 | 36 | 32.4 |  | p1 | 8 | 13.44
3.1.9 | SINAPI | 72228 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 474.55 | 13.52 | 17.1082 | 8118.7001 |  | Metade da área de cobertura levantada, considerando troca de tesouras e manutenção de quase todo o resto do tramo. | considerando retirada de tesouras e parte do madeiramento da sala de apoio dos professores |  |  | j2 | 2 | 2.2 |  | p2 | 7 | 11.76
3.2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 10542.0552 |  |  |  | j3 | 2 | 0.64 |  | p3 |  | 1 | 1.47
3.2.1 | SINAPI | 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 86.27 | 74.18 | 93.8674 | 8097.9382 |  | Aumento de paredes dos boxes dos banheiros em 20 cm. 50,225*0,2; Muro externo: (70,15*2+50,25)*0,4 | ampliação e aumento dos boxes. adicionar escavação e baldrame referentes |  |  |  | 38.64 |  | p4 |  | 1 | 1.26
3.2.2 | SINAPI | 9875 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 18.16 | 106.36 | 134.5879 | 2444.1171 |  | Fechamento de parte do recreio coberto. 5,675*3,2 | [6 empty] | p5 |  | 10 | 9
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 83805.7574
3.3.1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1101.72 |  |  |  |  | Área de revestimentos removidos a serem refeitos. Reboco para pintura + cerâmica 944,31 + 157,41
3.3.2 | SINAPI | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 944.31 | 13.27 | 16.7919 | 15856.7194 |  | Área de reboco removido, revestimento de paredes dos boxes e de muro frontal. 896,31+50,225*0,2*2+(33,25*0,65)+(1,8+0,15+0,15)*3
3.3.3 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 157.41 | 19.24 | 24.3463 | 3832.3505 |  | 5% da area de pintura retirada para reparos e revestimento de fachada, 50 m² para reparo em pontos de troca de tubulações e eletrodutos 1299,38*0,05+1,8*3+9,05*3,2+5,05*1,6
3.3.4 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI GRES) DE DIMENSÕES 10X10CM, COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (REF. C4442, C1102) | m² | 1376.13 | 36.82 | 46.592 | 64116.6875 |  | WCs, Depósito e Banheiros com ceramica até o forro, salas de aula e circulações 1,6m e camica de muro de fachada conforme detalhe arquitetonico. 50,225*1,8+37,7*2,5+(12,6+18,7+40,3)*2,7+(291,4+10,3+277,002+27,7)*1,6+(33,25*0,65)+(1,8+0,15+0,15)*3 | BANHEIROS, REFEITORIO, COZINHA E DEPOSITO, LABORATORIO DE INFORMATICA, CIRCULAÇÕES
3.4 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 18165.821
3.4.1 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 856.28 | 7.33 | 9.2754 | 7942.3241 |  | 1,1m de pintura nas salas de aula, 1,6m de pintura nas areas externas e 1,45m em trecho de muro. 291,4*1,1+(277,002+27,7)*1,6+(33,25*1,45)
3.4.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 856.28 | 7.33 | 9.2754 | 7942.3241 |  | 1,1m de pintura nas salas de aula, 1,6m de pintura nas areas externas e 1,45m em trecho de muro. 291,4*1,1+(277,002+27,7)*1,6+(33,25*1,45)
3.4.3 | SINAPI | 6067 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 225.4 | 26.61 | 33.6723 | 7589.7351 |  | Área de 36 J1, 2J2, 2J3, 8P1, 7P2, 1P3, 1P4, 10P5 e do gradil da fachada(2,2+0,64+32,4+13,44+11,76+1,47+1,26+9)*2+3*2,1*2+(14*1,45+1,2*2,1)*3. Incluso zarcão
3.4.4 | SINAPI | 73794/001 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 84.3 | 24.69 | 31.2427 | 2633.7618 |  | 12 tesouras de 9 m de comprimento e 1,2m de altura; 3 tesouras de 10m de comprimento e 1,3m de altura. (9*1,2*12+3*10*1,3)/2. Incluso zarcão | TESOURAS
3.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | #REF!
3.5.1 | SEINFRA-CE | C4468 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 616.49 | 36 | 45.5544 | 28083.8321 |  | Área de salas de aula e salas administrativas, depósito, cozinha, refeitório e WCs 453,38+9,67+20,8+99,02+33,62
2.5.2 | SEDUC (anexa) | - | ESTRUTURA PARA FORRO PVC | m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Área de salas de aula e salas administrativas, depósito, cozinha, refeitório e WCs 453,38+9,67+20,8+99,02+33,62
3.6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 16762.0983
3.6.1 | SEINFRA-CE | C1366 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | und | 10 | 10.57 | 13.3753 | 133.7528 |  | Dois banheiros, com cinco unidades por banheiro
3.6.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 34.6 | 333.47 | 421.9729 | 14600.2637 |  | Área de janelas, 36*0,6*1,5+2*1*1,1
3.6.3 | SEINFRA-CE | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 9 | 178.08 | 225.3424 | 2028.0819 |  | 10 portas para boxes (60 cm x 150 cm) 10*0,6*1,5
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 3866.8093
3.7.1 | SINAPI | 86883 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6 | 8 | 10.1232 | 60.7392 |  | Dois banheiros, com três unidades por banheiro
3.7.2 | SEINFRA-CE | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO | und | 4 | 10 | 12.654 | 50.616 |  | Dois banheiros, com duas unidades por banheiro
3.7.3 | SEINFRA-CE | C1619 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUS. SIFÃO PVC, VÁLVULA E ENGATE, TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR | und | 2 | 294.96 | 373.2424 | 746.4848 |  | Dois banheiros, com uma unidade por banheiro
3.7.4 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 18 | 10.65 | 13.4765 | 242.5772 |  | Levantamento de projeto
3.7.5 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 18 | 12.63 | 15.982 | 287.676 |  | Levantamento de projeto
3.7.6 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 17.34 | 21.942 | 263.3044 |  | Levantamento de projeto
3.7.7 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.36 | 5.5171 | 44.1372 |  | Levantamento de projeto
3.7.8 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.21 | 6.5927 | 52.7419 |  | Levantamento de projeto
3.7.9 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 6.96 | 8.8072 | 35.2287 |  | Levantamento de projeto
3.7.10 | SINAPI | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 12 | 4.91 | 6.2131 | 74.5574 |  | Levantamento de projeto
3.7.11 | SEINFRA-CE | C1567 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | un | 12 | 9.13 | 11.5531 | 138.6372 |  | Levantamento de projeto
3.7.12 | SINAPI | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.13 | 5.2261 | 41.8088 |  | Levantamento de projeto
3.7.13 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.01 | 6.3397 | 50.7172 |  | Levantamento de projeto
3.7.14 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 7.13 | 9.0223 | 36.0892 |  | Levantamento de projeto
3.7.15 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 49.82 | 63.0422 | 126.0845 |  | Dois banheiros, com uma unidade por banheiro
3.7.16 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 18 | 17.3 | 21.8914 | 394.0456 |  | Levantamento de projeto
3.7.17 | SINAPI | 89716 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 32.96 | 41.7076 | 500.491 |  | Levantamento de projeto
3.7.18 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 6.2 | 7.8455 | 62.7638 |  | Levantamento de projeto
3.7.19 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 10.4 | 13.1602 | 78.961 |  | Levantamento de projeto
3.7.20 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 11.12 | 14.0712 | 56.285 |  | Levantamento de projeto
3.7.21 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 6 | 22.78 | 28.8258 | 172.9549 |  | Levantamento de projeto
3.7.22 | SEINFRA-CE | C2353 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | un | 6 | 25.06 | 31.7109 | 190.2655 |  | Levantamento de projeto
3.7.23 | SEINFRA-CE | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.11 | 6.4662 | 51.7296 |  | Levantamento de projeto
3.7.24 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 10.66 | 13.4892 | 107.9133 |  | Levantamento de projeto
3.9 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | #REF! |  |  |  | SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO
3.9.1 | SINAPI | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, INCLUSO IÇAMENTO | und | 12 | 854.3 | 1081.0312 | 12972.3746 |  | Tesouras das salas de aula e refeitório e uma do recreio coberto. |  |  | telhado
3.9.2 | SINAPI | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, INCLUSO IÇAMENTO | und | 3 | 949.39 | 1201.3581 | 3604.0743 |  | Tesouras do recreio coberto.
3.9.3 | SINAPI | 72086 | RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO, COM REAPROVEITAMENTO - CAIBROS | m | #REF! | 4.23 | 5.3526 | #REF! |  | Quantitativo de cobertura levantado de projeto, referente a sala dos professores e banheiros ampliados |  |  | original: |  | ampliado
3.9.4 | SINAPI | 72085 | RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO, COM REAPROVEITAMENTO - RIPAS | m | #REF! | 1.39 | 1.7589 | #REF! |  | Quantitativo de cobertura levantado de projeto, referente a sala dos professores e banheiros ampliados |  |  | 164.15 | refeitorio | 164.15
3.9.5 |  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 474.55 |  |  |  |  | Metade da área de cobertura levantada,considerando manutenção do resto
3.9.6 | SINAPI | 72089 | RETELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS, ATÉ 20% NOVA | m² | 949.1 | 8.05 | 10.1865 | 9667.9787 |  | Quantitativo de cobertura levantado de projeto. |  |  | 295.96 | bloco 1 | 349.06
3.9.7 | SINAPI | 72103 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS CERAMICAS, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | m | 108.05 | 14.15 | 17.9054 | 1934.6796 |  | Quantitativo de cobertura levantado de projeto. |  |  | 297.47 | bloco 2 | 326.97
3.10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 144734.9815 |  |  |  | 355.67 | recreio | 373.29
3.10.1 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 50.82 | 445.04 | 563.1536 | 28619.4668 |  | Piso do recreio coberto e circulações. (178,63+223,53)*0,7 + Piso das salas de aula e salas administrativas 453,38*0,05 |  |  | 1113.25 |  | 1213.47
3.10.2 | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) | m² | 855.54 | 94.9 | 120.0865 | 102738.77 |  | Área das salas de aula e salas administrativas, recreio coberto e circulações. 453,38+178,63+223,53
3.10.3 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 163.11 | 25.51 | 32.2804 | 5265.2485 |  | Áreas de deposito, cozinha, refeitorio e WCs. 9,67+20,8+99,02+33,62
3.10.4 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 163.11 | 39.3 | 49.7302 | 8111.4962 |  | Áreas de deposito, cozinha, refeitorio e WCs. 9,67+20,8+99,02+33,62 | BANHEIROS, REFEITORIO, COZINHA E DEPOSITO
3.11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 9747.8363
3.11.1 | SINAPI | 84124 | LETRA EM CHAPA METÁLICA, PINTADA NA COR VERDE | und | 16 | 71.85 | 90.919 | 1454.7038 |  | 16 unidades, conforme projeto.
3.11.2 |  |  | PLACA PADRAO SEDUC | und | 1 |  |  |  |  | 1 unidade, conforme projeto
3.11.3 | SINAPI | 73932/001 | GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | m² | 22.82 | 206.23 | 260.9634 | 5955.1857 |  | Gradil conforme detalhe arquitetonico. 14*1,45+1,2*2,1
3.11.4 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 998.7 | 1.85 | 2.341 | 2337.9467 |  | Área de reforma + área de ampliação. 989,36+9,34
HARLEY DE MOURA LEAL
Engenheiro Civil
CREA Nº 190732718-5

## DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BOM JESUS - PI
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ARACI LUSTOSA
DATA: ABRIL/2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO (BDI 26,54%) |  |  | OBSERVAÇÕES
[7 empty] | UNIT. | TOTAL | GLOBAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 7 |  |  |  |  | A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM VISTAS À GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM É CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA, NÃO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NÃO PRESENÇA DE PESSOAL TÉCNICO NO DECORRER DA OBRA.
2.0 | AMPLIAÇÃO |  | ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PNE E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF!
1.1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA PADRÃO SEDUC CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 X 1,50 M) | m² | 4.5 | 261.59 | 331.016 | 1489.5719
1.1.2 | SEDUC (anexa) | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 6773.7838
2.1.1 | SINAPI | 73481 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.26 | 30.73 | 38.8857 | 398.9677 |  | COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS, ETC; SEVIÇO APLICÁVEL APENAS A ESCAVAÇÕES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS DIMENSÕES);
2.1.2 | SINAPI | 5622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 24.13 | 3.97 | 5.0236 | 121.2204 |  | O FUNDO DAS VALAS DE FUNDAÇÃO DEVE SER DEVIDAMENTE PREPARADO COM A EXECUÇÃO DE APILOAMENTO
2.1.3 | SINAPI | 6122 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 3.04 | 372.45 | 471.2982 | 1432.7466 |  | FUNDAÇÃO DAS PAREDES A SEREM CONSTRUÍDAS
2.1.4 | SINAPI | 83519 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 10.26 | 371.32 | 469.8683 | 4820.849 |  | AS PAREDES A SEREM CONSTRUIDAS DEVERÃO DISPOR DE BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
2.1.5 |  |  | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | m³ | 7.29 |  |  |  |  | SERVIÇO DE NIVELAMENTO DO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS
2.2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 5836.6732
2.2.1 | SINAPI | 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 62.18 | 74.18 | 93.8674 | 5836.6732 |  | UTILIZAR BLOCOS CERÂMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSÃO 9x14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA E ESPESSURA DE 10 MM;
2.3 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 3600.5702
2.3.1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 54.58 |  |  |  |  | CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS ÁREAS INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANÇAMENTO DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
2.3.2 |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.54 |  |  |  |  | APLICAR REBOCO NAS LAJES QUE DEVAM RECEBER PINTURA; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA; ESPESSURA DE 20 MM; EXECUTAR O SERVIÇO COM AUXÍLIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANÇAMENTO E COMPRESSÃO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
2.3.3 | SINAPI | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 41.04 | 13.27 | 16.7919 | 689.1379 |  | APLICAR EMBOÇO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2; PREPARAÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFÍCIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERÂMICAS.
2.3.4 | SEINFRA-CE | C4442 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI GRES) DE DIMENSÕES 10X10CM, COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (REF. C4442, C1102) | m² | 40 | 57.52 | 72.7858 | 2911.4323 |  | APLICAR EMBOÇO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2; PREPARAÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFÍCIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERÂMICAS.
2.4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 356.2354
2.4.1 | SEINFRA-CE | C4468 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 7.82 | 36 | 45.5544 | 356.2354 |  | FORRO EM REGUAS DE PVC APLOCADOS NOS BANHEIROS
2.5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1304.6314
2.5.1 | SINAPI | 74068/05 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS | und | 2 | 46.48 | 58.8158 | 117.6316 |  | DEVEM SER INSTALADAS FECHADURAS NAS PORTAS NOVAS
2.5.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.64 | 333.47 | 421.9729 | 270.0627 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DOS BASCULANTES EXISTENTES NO PREDIO
2.5.3 | SINAPI | 72117 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 0.45 | 114.4 | 144.7618 | 65.1428 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DOS BASCULANTES EXISTENTES NO PREDIO
2.5.4 | SEINFRA-CE | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA | m² | 3.78 | 178.08 | 225.3424 | 851.7944 |  | ASSENTAR PORTAS METÁLICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM DIMENSÕES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERÁ DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METÁLICA CROMADA COMPLETA E DOBRADIÇAS.
2.6 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 226.2778
2.6.1 | SINAPI | 6067 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 6.72 | 26.61 | 33.6723 | 226.2778 |  | SUPERFÍCIES METÁLICAS SER PINTADAS COM APÓS DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
2.6.2 |  |  | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS | m² | 3.2 |  |  |  |  | O PISO SERA PINTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 5149.849
2.7.1 | SEINFRA-CE | C4635 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 729.08 | 922.5778 | 1845.1557 |  | EXECUTAR CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ETC)
2.7.2 | SEINFRA-CE | C1619 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 294.96 | 373.2424 | 746.4848
2.7.3 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 49.82 | 63.0422 | 126.0845
2.7.4 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 10.65 | 13.4765 | 107.8121
2.7.5 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 12.63 | 15.982 | 127.856
2.7.6 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 17.34 | 21.942 | 263.3044
2.7.7 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.36 | 5.5171 | 44.1372
2.7.8 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.21 | 6.5927 | 52.7419
2.7.9 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 6.96 | 8.8072 | 70.4575
2.7.10 | SINAPI | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 4.91 | 6.2131 | 24.8525
2.7.11 | SEINFRA-CE | C1567 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | un | 4 | 9.13 | 11.5531 | 46.2124
2.7.12 | SINAPI | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.13 | 5.2261 | 41.8088
2.7.13 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.01 | 6.3397 | 50.7172
2.7.14 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 7.13 | 9.0223 | 54.1338
2.7.15 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 18 | 17.3 | 21.8914 | 394.0456
2.7.16 | SINAPI | 89716 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 16 | 32.96 | 41.7076 | 667.3213
2.7.17 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 6.2 | 7.8455 | 31.3819
2.7.18 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 10.4 | 13.1602 | 105.2813
2.7.19 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 22.78 | 28.8258 | 115.3032
2.7.20 | SEINFRA-CE | C2353 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | un | 4 | 25.06 | 31.7109 | 126.8437
2.7.21 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 10.66 | 13.4892 | 107.9133
2.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 641.3227
2.8.1 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 7.82 | 25.51 | 32.2804 | 252.4324 |  | DEVE SER EXECUTADO SERVIÇO DE CONTRAPISO NOS BANHEIROS ANTECEDENTE A INSTALAÇÃO DO PISO CERÂMICO, OBEDECER CADERNOS TÉCNICOS E OBSERVAR TEMPO DE SECAGEM E CURA PARA PROCEDER A INSTALAÇÃO DO PISO
2.8.2 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 7.82 | 39.3 | 49.7302 | 388.8903 |  | OS BANHEIROS PNE DEVEM RECEBER PISO CERÂMICO NAS DIMENSÕES 35 X 35 CM, OBSERVAR PROJETOS, MEMORIAIS E CADERNOS TÉCNICOS PERTINENTES
2.8.3 |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.81 |  |  |  |  | EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE SOLO COMPACTADO PARA CONTRAPISO; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANÇADO E NIVELADO MANUALMENTE.
2.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.9.1 |  |  | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | m | 158.04 |  |  |  |  | AS RAMPAS TERÃO CORRIMAOES DE APOIO APLICADOS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO
2.9.2 | SEINFRA-CE | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/WCs | m | 4.8 | 196.13 | 248.1829 | 1191.2779 |  | PEÇAS DE APOIO APLICADAS CONFORME PROJETO NOS BANHEIROS DE PNE
2.9.3 |  |  | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 3.24 |  |  |  |  | APLICAÇÃO DE PISO TATIL PARA ACESSIBILIDADE
3.0 | REFORMA |  | REFORMA GERAL
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | #REF!
3.1.1 | SINAPI | 73801/001 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 1032.35 | 18.08 | 22.8784 | 23618.5493 |  | DEMOLIÇAO DE PISO PARA POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO
3.1.2 | SINAPI | 72215 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.21 | 30.13 | 38.1265 | 656.1571 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA AS MODIFICAÇÕES CONFORME PROJETO
3.1.3 | SINAPI | 85397 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 210.1 | 16.28 | 20.6007 | 4328.2096 |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA SUBSTIRUIÇÃO
3.1.4 | SINAPI | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | m² | 896.31 | 5.24 | 6.6307 | 5943.1591 |  | DEMOLIÇAO DE PARTE DE REBOCO DETERIORIORADO
3.1.5 | SINAPI | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | m² | 1299.38 | 6.19 | 7.8328 | 10177.8174 |  | REMOÇÃO DA PINTURA ANTIGA PARA PODER RECEBER UMA NOVA PINTURA
3.1.6 | SINAPI | 79516/001 | REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS | m² | #REF! | 9.73 | 12.3123 | #REF!
3.1.7 | SINAPI | 72142 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM OU SEM BATENTE | m² | 34.6 | 7.49 | 9.4778 | 327.9335 |  | SERA REMOVIDO ALGUMNAS ESQUADRIAS EM MAS CONDIÇOES PARA POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO
3.1.8 | SINAPI | 72230 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 949.1 | 6.02 | 7.6177 | 7229.9667 |  | REMOÇAO DE TELHAS DETERIORIDAS E ANTIGAS
3.1.9 | SINAPI | 72228 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 474.55 | 13.52 | 17.1082 | 8118.7001 |  | REMOÇÃO DE PARTE DO MADEIRAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO
3.2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 10542.0552
3.2.1 | SINAPI | 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 86.27 | 74.18 | 93.8674 | 8097.9382 |  | UTILIZAR BLOCOS CERÂMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSÃO 9x14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA E ESPESSURA DE 10 MM;
3.2.2 | SINAPI | 9875 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 18.16 | 106.36 | 134.5879 | 2444.1171 |  | SERÃO EXECUTADOS COBOGOS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 83805.7574
3.3.1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1101.72 |  |  |  |  | CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS ÁREAS INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANÇAMENTO DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
3.3.2 | SINAPI | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 944.31 | 13.27 | 16.7919 | 15856.7194 |  | APLICAR EMBOÇO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2; PREPARAÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFÍCIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERÂMICAS.
3.3.3 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 157.41 | 19.24 | 24.3463 | 3832.3505 |  | APLICAR REBOCO NAS LAJES QUE DEVAM RECEBER PINTURA; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE EM BETONEIRA; ESPESSURA DE 20 MM; EXECUTAR O SERVIÇO COM AUXÍLIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANÇAMENTO E COMPRESSÃO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
3.3.4 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI GRES) DE DIMENSÕES 10X10CM, COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (REF. C4442, C1102) | m² | 1376.13 | 36.82 | 46.592 | 64116.6875 |  | APLICAR EMBOÇO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2; PREPARAÇÃO MECÂNICA E APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFÍCIE DEVE SER SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERÂMICAS.
3.4 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 18165.821
3.4.1 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 856.28 | 7.33 | 9.2754 | 7942.3241 |  | UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NAS PAREDES REBOCADAS; OBSERVAR A REQUERIDA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ANTES DA APLICAÇÃO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE DESEMPENADEIRA EM CAMADAS FINAS ATÉ O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR SECAGEM DA PRIMEIRA CAMADA PARA APLICAÇÃO DA SEGUNDA; APÓS SECAGEM TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ACABADA.
3.4.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 856.28 | 7.33 | 9.2754 | 7942.3241 |  | APLICAR PINTURA ACRÍLICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES DA EDIFICAÇÃO; EXECUTAR DUAS DEMÃOS, ALÉM DE RETOQUES CASO NECESSÁRIO; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.
3.4.3 | SINAPI | 6067 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 225.4 | 26.61 | 33.6723 | 7589.7351 |  | SUPERFÍCIES METÁLICAS SER PINTADAS COM APÓS DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
3.4.4 | SINAPI | 73794/001 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 84.3 | 24.69 | 31.2427 | 2633.7618 |  | SUPERFÍCIES METÁLICAS SER PINTADAS COM APÓS DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
3.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | #REF!
3.5.1 | SEINFRA-CE | C4468 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 616.49 | 36 | 45.5544 | 28083.8321 |  | APLICAÇÃO DE FORRO PVC CONFORME ESPECIFICAÇÕES
2.5.2 | SEDUC (anexa) | - | ESTRUTURA PARA FORRO PVC | m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 16762.0983
3.6.1 | SEINFRA-CE | C1366 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | und | 10 | 10.57 | 13.3753 | 133.7528 |  | APLICAÇÃO DE FERROLHO NAS PORTAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES
3.6.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 34.6 | 333.47 | 421.9729 | 14600.2637 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DOS BASCULANTES EXISTENTES NO PREDIO
3.6.3 | SEINFRA-CE | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 9 | 178.08 | 225.3424 | 2028.0819 |  | ASSENTAR PORTAS METÁLICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM DIMENSÕES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERÁ DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METÁLICA CROMADA COMPLETA E DOBRADIÇAS.
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 3866.8093
3.7.1 | SINAPI | 86883 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6 | 8 | 10.1232 | 60.7392 |  | EXECUTAR CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ETC)
3.7.2 | SEINFRA-CE | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO | und | 4 | 10 | 12.654 | 50.616
3.7.3 | SEINFRA-CE | C1619 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUS. SIFÃO PVC, VÁLVULA E ENGATE, TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR | und | 2 | 294.96 | 373.2424 | 746.4848
3.7.4 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 18 | 10.65 | 13.4765 | 242.5772
3.7.5 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 18 | 12.63 | 15.982 | 287.676
3.7.6 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 17.34 | 21.942 | 263.3044
3.7.7 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.36 | 5.5171 | 44.1372
3.7.8 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.21 | 6.5927 | 52.7419
3.7.9 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 6.96 | 8.8072 | 35.2287
3.7.10 | SINAPI | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 12 | 4.91 | 6.2131 | 74.5574
3.7.11 | SEINFRA-CE | C1567 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | un | 12 | 9.13 | 11.5531 | 138.6372
3.7.12 | SINAPI | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 4.13 | 5.2261 | 41.8088
3.7.13 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.01 | 6.3397 | 50.7172
3.7.14 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 7.13 | 9.0223 | 36.0892
3.7.15 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 49.82 | 63.0422 | 126.0845
3.7.16 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 18 | 17.3 | 21.8914 | 394.0456
3.7.17 | SINAPI | 89716 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 32.96 | 41.7076 | 500.491
3.7.18 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 6.2 | 7.8455 | 62.7638
3.7.19 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 10.4 | 13.1602 | 78.961
3.7.20 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 11.12 | 14.0712 | 56.285
3.7.21 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 6 | 22.78 | 28.8258 | 172.9549
3.7.22 | SEINFRA-CE | C2353 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | un | 6 | 25.06 | 31.7109 | 190.2655
3.7.23 | SEINFRA-CE | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 5.11 | 6.4662 | 51.7296
3.7.24 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 10.66 | 13.4892 | 107.9133
3.9 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | #REF!
3.9.1 | SINAPI | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, INCLUSO IÇAMENTO | und | 12 | 854.3 | 1081.0312 | 12972.3746 |  | INSTALAÇOES DE TESOURAS DE AÇO PARA REFORÇO DA COBERTURA
3.9.2 | SINAPI | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, INCLUSO IÇAMENTO | und | 3 | 949.39 | 1201.3581 | 3604.0743 |  | INSTALAÇOES DE TESOURAS DE AÇO PARA REFORÇO DA COBERTURA
3.9.3 | SINAPI | 72086 | RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO, COM REAPROVEITAMENTO - CAIBROS | m | #REF! | 4.23 | 5.3526 | #REF!
3.9.4 | SINAPI | 72085 | RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO, COM REAPROVEITAMENTO - RIPAS | m | #REF! | 1.39 | 1.7589 | #REF!
3.9.5 |  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 474.55 |  |  |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE PARTE DO MADEIRAMENTO DO PREDIO
3.9.6 | SINAPI | 72089 | RETELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS, ATÉ 20% NOVA | m² | 949.1 | 8.05 | 10.1865 | 9667.9787 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO DA ESCOLA
3.9.7 | SINAPI | 72103 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS CERAMICAS, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | m | 108.05 | 14.15 | 17.9054 | 1934.6796 |  | REFORÇANDO AS CUMEEIRAS PARA MELHORAR A COBERTURA
3.10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 144734.9815
3.10.1 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 28.15 | 445.04 | 563.1536 | 15852.7743 |  | EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE SOLO COMPACTADO PARA CONTRAPISO; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANÇADO E NIVELADO MANUALMENTE.
3.10.2 | SINAPI | 83534 | PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) | m³ | 22.67 | 445.04 | 563.1536 | 12766.6925 |  | EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE SOLO COMPACTADO PARA CONTRAPISO; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E LANÇADO E NIVELADO MANUALMENTE.
3.10.3 | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 855.54 | 94.9 | 120.0865 | 102738.77 |  | SERA EXECUTADO PISO GRANILITE EM VARIOS ESPAÇOS DA ESCOLA, PARA MELHORIA DE PISO.
3.10.4 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 163.11 | 25.51 | 32.2804 | 5265.2485 |  | DEVE SER EXECUTADO SERVIÇO DE CONTRAPISO NOS BANHEIROS ANTECEDENTE A INSTALAÇÃO DO PISO CERÂMICO, OBEDECER CADERNOS TÉCNICOS E OBSERVAR TEMPO DE SECAGEM E CURA PARA PROCEDER A INSTALAÇÃO DO PISO
3.10.5 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 163.11 | 39.3 | 49.7302 | 8111.4962 |  | PISO CERÂMICO NAS DIMENSÕES 35 X 35 CM, OBSERVAR PROJETOS, MEMORIAIS E CADERNOS TÉCNICOS PERTINENTES
3.11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 9747.8363
3.11.1 | SINAPI | 84124 | LETRA EM CHAPA METÁLICA, PINTADA NA COR VERDE | und | 16 | 71.85 | 90.919 | 1454.7038 |  | EXECUTADA NA FACHADA DA ESCOLA CONFORME PROJETO
3.11.2 |  |  | PLACA PADRAO SEDUC | und | 1 |  |  |  |  | EXECUTADA NA FACHADA DA ESCOLA CONFORME PROJETO
3.11.3 | SINAPI | 73932/001 | GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | m² | 22.82 | 206.23 | 260.9634 | 5955.1857 |  | GRADIL METALICO CONFORME PROJETO IMPLANTADO NA FACHADA
3.11.4 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 998.7 | 1.85 | 2.341 | 2337.9467 |  | A OBRA DEVERA SER INTEGRE DEVIDAMENTE LIMPA
[6 empty] | m | 70.15
HARLEY DE MOURA LEAL
Engenheiro Civil
CREA Nº 190732718-5

## RESUMO REF
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: |  | BANCOS: | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS |  | DATA
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ARACI LUSTOSA |  | SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 01/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 21,0% | Não Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87% |  | 04/21
RESUMO
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1641.36 | 0.2281%
2 | ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 55084.11 | 7.656%
2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 10396.6 | 1.445%
2.2 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 5716.82 | 0.7945%
2.3 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 5368.84 | 0.7462%
2.4 | FORRO |  |  |  | 664.62 | 0.09237%
2.5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1836.37 | 0.2552%
2.6 | PINTURA |  |  |  | 335.87 | 0.04668%
2.7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 5481.96 | 0.7619%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1707.39 | 0.2373%
2.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 23575.64 | 3.277%
3 | REFORMA GERAL DA ESCOLA |  |  |  | 662780.64 | 92.12%
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 64248.81 | 8.93%
3.2 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 10795.12 | 1.5%
3.3 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 160433.72 | 22.3%
3.4 | PINTURA |  |  |  | 33360.94 | 4.637%
3.5 | FORRO |  |  |  | 52395.48 | 7.282%
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 26825.77 | 3.728%
3.7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 7279.86 | 1.012%
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 77496.5 | 10.77%
3.9 | COBERTURA |  |  |  | 108252.62 | 15.05%
3.10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 106471.38 | 14.8%
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15220.44 | 2.115%
Total Geral |  |  |  |  | 719506.11
HARLEY DE MOURA LEAL
Engenheiro Civil
CREA Nº 190732718-5

## ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: |  |  |  | BANCOS |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ARACI LUSTOSA - BOM JESUS |  |  |  | SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 01/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 21,0% | Não Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87%
DATA: 04/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1641.36
1.1 | 1 | SEDUC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 7 | 193.79 | 234.48 | 1641.36
2 |  |  | ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 55084.11
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 10396.6
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.26 | 60.72 | 73.47 | 753.8
2.1.2 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 24.13 | 2.25 | 2.72 | 65.63
2.1.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 3.04 | 391.63 | 473.87 | 1440.56
2.1.4 | C4592 (adaptado) | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 10.26 | 607.57 | 735.15 | 7542.63
2.1.5 | 2 | SEDUC | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | M³ | 7.29 | 67.34 | 81.48 | 593.98
2.2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 5716.82
2.2.1 | 87508 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 62.18 | 75.99 | 91.94 | 5716.82
2.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5368.84
2.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 54.58 | 3.31 | 4 | 218.32
2.3.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.54 | 28.31 | 34.25 | 463.74
2.3.3 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 41.04 | 18.75 | 22.68 | 930.78
2.3.4 | 3 | SEDUC | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI GRES) DE DIMENSÕES 10X10CM, COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (REF. C4442, C1102) | m² | 40 | 77.61 | 93.9 | 3756
2.4 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 664.62
2.4.1 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 7.82 | 70.24 | 84.99 | 664.62
2.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1836.37
2.5.1 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 67.98 | 82.25 | 164.5
2.5.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.64 | 575.83 | 696.75 | 445.92
2.5.3 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 0.45 | 253.72 | 307 | 138.15
2.5.4 | C1970 (adaptado) | SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 3.78 | 237.84 | 287.78 | 1087.8
2.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 335.87
2.6.1 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 6.72 | 35.07 | 42.43 | 285.12
2.6.2 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 3.2 | 13.11 | 15.86 | 50.75
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 5481.96
2.7.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 667.47 | 807.63 | 1615.26
2.7.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 192.19 | 232.54 | 465.08
2.7.3 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 65.16 | 78.84 | 157.68
2.7.4 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8 | 14.31 | 17.31 | 138.48
2.7.5 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8 | 16.96 | 20.52 | 164.16
2.7.6 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 24.52 | 29.66 | 355.92
2.7.7 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.77 | 6.98 | 55.84
2.7.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.91 | 8.36 | 66.88
2.7.9 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 9.72 | 11.76 | 94.08
2.7.10 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.5 | 9.07 | 36.28
2.7.11 | C1567 (adaptado) | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | UN | 4 | 14.41 | 17.43 | 69.72
2.7.12 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.68 | 6.87 | 54.96
2.7.13 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.89 | 8.33 | 66.64
2.7.14 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 11.16 | 13.5 | 81
2.7.15 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 23.17 | 28.03 | 504.54
2.7.16 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 45.12 | 54.59 | 873.44
2.7.17 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.77 | 10.61 | 42.44
2.7.18 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.4 | 18.63 | 149.04
2.7.19 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 33.34 | 40.34 | 161.36
2.7.20 | C2353 (adaptado) | SEINFRA | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 4 | 37.22 | 45.03 | 180.12
2.7.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.4 | 18.63 | 149.04
2.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1707.39
2.8.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 7.82 | 35.55 | 43.01 | 336.33
2.8.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 7.82 | 38.79 | 46.93 | 366.99
2.8.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.81 | 458.47 | 554.74 | 1004.07
2.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23575.64
2.9.1 | C0925 (adaptado) | SEINFRA | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 158.04 | 112.67 | 136.33 | 21545.59
2.9.2 | C1898 (adaptado) | SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC | M | 4.8 | 223.25 | 270.13 | 1296.62
2.9.3 | C4623 (adaptado) | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 3.24 | 187.09 | 226.37 | 733.43
3 |  |  | REFORMA GERAL DA ESCOLA |  |  |  |  | 662780.64
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 64248.81
3.1.1 | 3240 (adaptado) | ORSE | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 1032.35 | 17.33 | 20.96 | 21638.05
3.1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 17.21 | 40.14 | 48.56 | 835.71
3.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 896.31 | 16.97 | 20.53 | 18401.24
3.1.4 | C1070 (adaptado) | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | m² | 896.31 | 8.66 | 10.47 | 9384.36
3.1.5 | C2198 (adaptado) | SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | m² | 1299.38 | 4.6 | 5.56 | 7224.55
3.1.6 | 31 (adaptado) | ORSE | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE | m² | 34.6 | 13.78 | 16.67 | 576.78
3.1.7 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 949.1 | 2.6 | 3.14 | 2980.17
3.1.8 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 474.55 | 5.59 | 6.76 | 3207.95
3.2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 10795.12
3.2.1 | 87508 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 86.27 | 75.99 | 91.94 | 7931.66
3.2.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 18.16 | 130.32 | 157.68 | 2863.46
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 160433.72
3.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1101.72 | 3.31 | 4 | 4406.88
3.3.2 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 944.31 | 18.75 | 22.68 | 21416.95
3.3.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 157.41 | 28.31 | 34.25 | 5391.29
3.3.4 | 3 | SEDUC | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI GRES) DE DIMENSÕES 10X10CM, COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (REF. C4442, C1102) | m² | 1376.13 | 77.61 | 93.9 | 129218.6
3.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 33360.94
3.4.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 856.28 | 12.05 | 14.58 | 12484.56
3.4.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 856.28 | 9.25 | 11.19 | 9581.77
3.4.3 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 225.4 | 34.61 | 41.87 | 9437.49
3.4.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 84.3 | 18.21 | 22.03 | 1857.12
3.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 52395.48
3.5.1 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 616.49 | 70.24 | 84.99 | 52395.48
3.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 26825.77
3.6.1 | C1366 (adaptado) | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | UN | 10 | 10.6 | 12.82 | 128.2
3.6.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 34.6 | 575.83 | 696.75 | 24107.55
3.6.3 | C1970 (adaptado) | SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 9 | 237.84 | 287.78 | 2590.02
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 7279.86
3.7.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 376.97 | 456.13 | 2736.78
3.7.2 | C0797 (adaptado) | SEINFRA | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 4 | 10.82 | 13.09 | 52.36
3.7.3 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 192.19 | 232.54 | 465.08
3.7.4 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 14.31 | 17.31 | 311.58
3.7.5 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 16.96 | 20.52 | 369.36
3.7.6 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 24.52 | 29.66 | 355.92
3.7.7 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.77 | 6.98 | 55.84
3.7.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.91 | 8.36 | 66.88
3.7.9 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 9.72 | 11.76 | 47.04
3.7.10 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 7.5 | 9.07 | 108.84
3.7.11 | C1567 (adaptado) | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | UN | 12 | 14.41 | 17.43 | 209.16
3.7.12 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.68 | 6.87 | 54.96
3.7.13 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.89 | 8.33 | 66.64
3.7.14 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.16 | 13.5 | 54
3.7.15 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 65.16 | 78.84 | 157.68
3.7.16 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 23.17 | 28.03 | 504.54
3.7.17 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 45.12 | 54.59 | 655.08
3.7.18 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8.77 | 10.61 | 84.88
3.7.19 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 15.4 | 18.63 | 111.78
3.7.20 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 16.29 | 19.71 | 78.84
3.7.21 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 33.34 | 40.34 | 242.04
3.7.22 | C2353 (adaptado) | SEINFRA | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 6 | 37.22 | 45.03 | 270.18
3.7.23 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 7.38 | 8.92 | 71.36
3.7.24 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.4 | 18.63 | 149.04
3.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 77496.5
3.8.1 |  | ANEXO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PLANILHA ANEXA) | UND | 1 | 77496.5 | 77496.5 | 77496.5
3.9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 108252.62
3.9.1 | 92594 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 12 | 1597.11 | 1932.5 | 23190
3.9.2 | 92596 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1775.32 | 2148.13 | 6444.39
3.9.3 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 474.55 | 62.19 | 75.24 | 35705.14
3.9.4 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 949.1 | 35.23 | 42.62 | 40450.64
3.9.5 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 108.05 | 18.84 | 22.79 | 2462.45
3.10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 106471.38
3.10.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 50.82 | 458.47 | 554.74 | 28191.88
3.10.2 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) | m² | 855.54 | 61.45 | 74.35 | 63609.39
3.10.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 163.11 | 35.55 | 43.01 | 7015.36
3.10.4 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 163.11 | 38.79 | 46.93 | 7654.75
3.11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15220.44
3.11.1 | C1620 (adaptado) | SEINFRA | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | UN | 16 | 63.49 | 76.82 | 1229.12
3.11.2 | 5 | SEDUC | PLACA PADRÃO SEDUC EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) -1,20X0,90M | UND | 1 | 1946.03 | 2354.69 | 2354.69
3.11.3 | 6 | SEDUC | GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | m² | 22.82 | 321.97 | 389.58 | 8890.21
3.11.4 | 7 | SEDUC | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 998.7 | 2.28 | 2.75 | 2746.42
Total Geral | [7 empty] | 719506.11
HARLEY DE MOURA LEAL
Engenheiro Civil
CREA Nº 190732718-5

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: |  | BANCOS |  |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | DATA
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ARACI LUSTOSA - BOM JESUS |  | SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 01/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  | 21,0% |  | Não Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87% |  | 04/2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 1.641,36 | 14,28% 234,39 | 14,28% 234,39 | 14,28% 234,39 | 14,28% 234,39 | 14,28% 234,39 | 14,28% 234,39 | 14,32% 235,04
2 | ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 100,00% 55.084,11 | 39,00% 21.482,26 | 5,15% 2.836,86 | 9,95% 5.481,96 | 3,10% 1.707,39 |  |  | 42,80% 23.575,64
2.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 10.396,60 | 100,00% 10.396,60
2.2 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 5.716,82 | 100,00% 5.716,82
2.3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 5.368,84 | 100,00% 5.368,84
2.4 | FORRO | 100,00% 664,62 |  | 100,00% 664,62
2.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 1.836,37 |  | 100,00% 1.836,37
2.6 | PINTURA | 100,00% 335,87 |  | 100,00% 335,87
2.7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 100,00% 5.481,96 |  |  | 100,00% 5.481,96
2.8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.707,39 |  |  |  | 100,00% 1.707,39
2.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 23.575,64 | [6 empty] | 100,00% 23.575,64
3 | REFORMA GERAL DA ESCOLA | 100,00% 662.780,64 | 11,32% 75.043,93 | 17,26% 114.386,79 | 15,30% 101.385,97 | 16,71% 110.766,16 | 16,04% 106.281,54 | 12,38% 82.079,37 | 10,99% 72.836,89
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 64.248,81 | 100,00% 64.248,81
3.2 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 10.795,12 | 100,00% 10.795,12
3.3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 160.433,72 |  | 50,00% 80.216,86 | 30,00% 48.130,12 | 20,00% 32.086,74
3.4 | PINTURA | 100,00% 33.360,94 |  |  |  | 30,00% 10.008,28 | 30,00% 10.008,28 | 40,00% 13.344,38
3.5 | FORRO | 100,00% 52.395,48 |  | 10,00% 5.239,55 | 40,00% 20.958,19 | 50,00% 26.197,74
3.6 | ESQUADRIAS | 100,00% 26.825,77 |  |  |  |  | 100,00% 26.825,77
3.7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 100,00% 7.279,86 |  | 100,00% 7.279,86
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 77.496,50 |  |  |  | 20,00% 15.499,30 | 20,00% 15.499,30 | 20,00% 15.499,30 | 40,00% 30.998,60
3.9 | COBERTURA | 100,00% 108.252,62 |  | 20,00% 21.650,52 | 20,00% 21.650,52 | 20,00% 21.650,52 | 40,00% 43.301,05
3.10 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 106.471,38 |  |  | 10,00% 10.647,14 | 5,00% 5.323,57 | 10,00% 10.647,14 | 50,00% 53.235,69 | 25,00% 26.617,85
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.220,44 | [6 empty] | 100,00% 15.220,44
Porcentagem |  |  | 13,45% | 16,32% | 14,89% | 15,66% | 14,8% | 11,44% | 13,43%
Custo |  |  | 96.760,58 | 117.458,04 | 107.102,32 | 112.707,94 | 106.515,92 | 82.313,75 | 96.647,57
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,45% | 29,77% | 44,66% | 60,32% | 75,13% | 86,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 96.760,57 | 214.218,61 | 321.320,93 | 434.028,86 | 540.544,79 | 622.858,54 | 719.506,11
HARLEY DE MOURA LEAL
Engenheiro Civil
CREA Nº 190732718-5

## ADM. OBRA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BOM JESUS - PI
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ARACI LUSTOSA
DATA: ABRIL/2021
COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1 | SEDUC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 1 | 193.79 | 193.79
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 92.27 | 92.27
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.38 | 101.52
HARLEY DE MOURA LEAL Engenheiro Civil CREA Nº 190732718-5

## COMPOSIÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: BOM JESUS - PI
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ARACI LUSTOSA
DATA: ABRIL/2021
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4592 (adaptado) | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 1 | 607.57 | 607.57
Composição Auxiliar | C0171 (adaptado) | SEINFRA | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | m³ | 0.3 | 459.46 | 137.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.2 | 15.35 | 141.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.5 | 19.85 | 168.72
Insumo | I2081 | SEINFRA | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 235 | 0.68 | 159.8
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2 | SEDUC | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | M³ | 1 | 67.34 | 67.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 15.35 | 26.09
Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1.1 | 37.5 | 41.25
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3 | SEDUC | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI GRES) DE DIMENSÕES 10X10CM, COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (REF. C4442, C1102) | m² | 1 | 77.61 | 77.61
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 23.26 | 22.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 15.35 | 14.58
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4 | 0.57 | 2.28
Insumo | 00034356 | SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | 0.661 | 3.03 | 2
Insumo | I6497 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | m² | 1.1 | 33.33 | 36.66
2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1970 (adaptado) | SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 1 | 237.84 | 237.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.35 | 46.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.85 | 59.55
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0072 | 38.5 | 0.27
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 0.49 | 6.72 | 3.29
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.03 | 0.71 | 1.44
Insumo | I1704 | SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 | m² | 1 | 127.24 | 127.24
2.7.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1567 (adaptado) | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | UN | 1 | 14.41 | 14.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 14.96 | 3.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 19.37 | 4.26
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.89 | 3.5 | 3.11
Insumo | I1313 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 1"X3/4" | UN | 1 | 3.75 | 3.75
2.7.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2353 (adaptado) | SEINFRA | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | UN | 1 | 37.22 | 37.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 14.96 | 6.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 19.37 | 8.91
Insumo | I0073 | SEINFRA | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') | UN | 2 | 2.99 | 5.98
Insumo | I0076 | SEINFRA | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') | UN | 1 | 1.84 | 1.84
Insumo | I1351 | SEINFRA | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | KG | 0.056 | 41.33 | 2.31
Insumo | I2008 | SEINFRA | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM | UN | 1 | 11.3 | 11.3
2.9.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0925 (adaptado) | SEINFRA | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 1 | 112.67 | 112.67
Insumo | I0864 | SEINFRA | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 1 | 112.67 | 112.67
2.9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1898 (adaptado) | SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC | M | 1 | 223.25 | 223.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.35 | 5.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.85 | 4.96
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.76 | 18.76
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0005 | 50 | 0.02
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.15 | 0.71 | 0.1
Insumo | I1646 | SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | M | 1 | 194.04 | 194.04
2.9.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4623 (adaptado) | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 1 | 187.09 | 187.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61 | 15.35 | 9.36
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.26 | 11.63
Insumo | I8621 | SEINFRA | COLA VINIL PARA PVC | KG | 0.12 | 20.48 | 2.45
Insumo | I8622 | SEINFRA | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO | m² | 1.1 | 148.78 | 163.65
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3240 (adaptado) | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 1 | 17.33 | 17.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.35 | 15.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.85 | 1.98
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1070 (adaptado) | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | m² | 1 | 8.66 | 8.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.35 | 7.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.85 | 0.99
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2198 (adaptado) | SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | m² | 1 | 4.6 | 4.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.35 | 4.6
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 31 (adaptado) | ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 1 | 13.78 | 13.78
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.76 | 1.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.35 | 12.28
3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1366 (adaptado) | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | UN | 1 | 10.6 | 10.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.47 | 5.76
Insumo | I1587 | SEINFRA | PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM | UN | 4 | 0.15 | 0.6
Insumo | I1164 | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | UN | 1 | 4.24 | 4.24
3.7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0797 (adaptado) | SEINFRA | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 1 | 10.82 | 10.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.37 | 4.84
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.35 | 3.5 | 1.22
Insumo | 00007608 | SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 1 | 4.76 | 4.76
3.10.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4 | SEDUC | PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) | m² | 1 | 61.45 | 61.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.551 | 19.85 | 10.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 15.35 | 4.22
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.123 | 2.68 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.428 | 0.44 | 0.18
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0166 | 544.31 | 9.03
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 23.24 | 0.49 | 11.38
Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | KG | 10.8 | 2.23 | 24.08
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 0.79 | 1.31
3.11.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1620 (adaptado) | SEINFRA | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | UN | 1 | 63.49 | 63.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.35 | 3.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.85 | 15.88
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 19.75 | 21.72
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.004 | 50 | 0.2
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | I0301 | SEINFRA | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 3 | 0.2 | 0.6
Insumo | I0539 | SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | M | 0.75 | 21.18 | 15.88
Insumo | I1582 | SEINFRA | PARAFUSO N.12X25MM | UN | 3 | 0.62 | 1.86
Insumo | I2293 | SEINFRA | ZARCÃO | L | 0.07 | 22.58 | 1.58
Insumo | I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | L | 0.08 | 24.99 | 1.99
3.11.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5 | SEDUC | PLACA PADRÃO SEDUC EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) -1,20X0,90M | UND | 1 | 1946.03 | 1946.03
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.77 | 19.75 | 34.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.92 | 15.35 | 14.12
Composição Auxiliar | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 114.48 | 114.48
Composição Auxiliar | 93045 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 46.58 | 139.74
Composição Auxiliar | 83393 | SINAPI | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 29.2 | 87.6
Composição Auxiliar | 7771 | ORSE | Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto | m² | 1.08 | 1288.09 | 1391.13
Insumo | 00011046 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 16.5 | 9.94 | 164.01
3.11.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6 | SEDUC | GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | m² | 1 | 321.97 | 321.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.85 | 19.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.35 | 15.35
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.9353 | 19.75 | 117.22
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8755 | 15.94 | 77.71
Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.018 | 329.75 | 5.93
Insumo | 00000565 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 4.78 | 16.46 | 78.67
Insumo | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 0.833 | 8.7 | 7.24
3.11.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7 | SEDUC | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 1 | 2.28 | 2.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.35 | 1.53
Insumo | 00000016 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!SABAO EM PO | KG | 0.005 | 8.41 | 0.04
Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 0.05 | 14.35 | 0.71
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0171 (adaptado) | SEINFRA | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | m³ | 1 | 459.46 | 459.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 15.35 | 153.5
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1.216 | 38.5 | 46.81
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 365 | 0.71 | 259.15
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7771 (adptado) | ORSE | Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto | m² | 1 | 1288.09 | 1288.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.85 | 9.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.35 | 7.67
Insumo | 7407 | ORSE | Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto | m² | 1 | 1270.5 | 1270.5
HARLEY DE MOURA LEAL Engenheiro Civil CREA Nº 190732718-5