## CAPA
ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: REFORMA U. E. AGOSTINHO VALENTE
Descrição: Reforma de pintura e troca dos revestimentos da escola Agostinho Valente
LOCAL: CANTO DO BURITI/PI
Teresina, junho de 2021.

## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE AGOSTINHO VALENTE |  |  |  | Encargos Sociais
Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
PLANILHA RESUMO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | BDI = 26,35%
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 2422.68 | 3.485%
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2359.27 | 3.393%
2.1 | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 2359.27 | 3.393%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 11388.29 | 16.38%
4 | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 46459.26 | 66.82%
4.1 | ARGAMASSADOS |  |  |  | 5962.67 | 8.576%
4.2 | REVESTIMENTO |  |  |  | 10677.42 | 15.36%
4.3 | PINTURAS |  |  |  | 29819.17 | 42.89%
5 | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 3893.24 | 5.6%
5.1 | PINTURAS |  |  |  | 3893.24 | 5.6%
6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 3001.55 | 4.317%
|  |  | Total Geral | 69524.29

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE | [7 empty] | Encargos Sociais
30 de junho de 2021 | [7 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [5 empty] | BDI = 26,35%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 2422.68 | 3.485%
1.1 | SEDUC 6.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS | MÊS | 2 | 1211.34 | 2422.68 | 3.485%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2359.27 | 3.393%
2.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 2359.27 | 3.393%
2.1.1 | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | M² | 4.5 | 384.5 | 1730.25 | 2.489%
2.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1797.21 | 0.35 | 629.02 | 0.9047%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 11388.29 | 16.38%
3.1 | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | m² | 1172.63 | 7.01 | 8220.13 | 11.82%
3.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 144.27 | 19.29 | 2782.96 | 4.003%
3.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 144.27 | 2.67 | 385.2 | 0.5541%
4 |  |  | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 46459.26 | 66.82%
4.1 |  |  | ARGAMASSADOS |  |  |  | 5962.67 | 8.576%
4.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 144.27 | 4.33 | 624.68 | 0.8985%
4.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 144.27 | 37 | 5337.99 | 7.678%
4.2 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 10677.42 | 15.36%
4.2.1 | SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | m² | 144.27 | 74.01 | 10677.42 | 15.36%
4.3 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 29819.17 | 42.89%
4.3.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1097.1 | 14.21 | 15589.79 | 22.42%
4.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1097.1 | 12.97 | 14229.38 | 20.47%
5 |  |  | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 3893.24 | 5.6%
5.1 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 3893.24 | 5.6%
5.1.1 | SEDUC 11.03 | Próprio | CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) | M² | 382.01 | 5.33 | 2036.11 | 2.929%
5.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 117.17 | 12.97 | 1519.69 | 2.186%
5.1.3 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 117.17 | 2.88 | 337.44 | 0.4854%
6 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 3001.55 | 4.317%
6.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1776.07 | 1.69 | 3001.55 | 4.317%
|  |  |  | Total Geral |  | 69524.29

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI |  |  |  | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE |  |  |  | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
30 de junho de 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | BDI = 28,01%
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 2.422,68 | 50,00% 1.211,34 | 50,00% 1.211,34
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.359,27 | 100,00% 2.359,27
2.1 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 2.359,27 | 100,00% 2.359,27
3 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 11.388,29 | 100,00% 11.388,29
4 | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC | 100,00% 46.459,26 | 48,65% 22.603,92 | 51,35% 23.855,34
4.1 | ARGAMASSADOS | 100,00% 5.962,67 | 100,00% 5.962,67
4.2 | REVESTIMENTO | 100,00% 10.677,42 | 100,00% 10.677,42
4.3 | PINTURAS | 100,00% 29.819,17 | 20,00% 5.963,83 | 80,00% 23.855,34
5 | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC | 100,00% 3.893,24 |  | 100,00% 3.893,24
5.1 | PINTURAS | 100,00% 3.893,24 |  | 100,00% 3.893,24
6 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 3.001,55 |  | 100,00% 3.001,55
Porcentagem |  |  | 54,03% | 45,97%
Custo |  |  | 37.562,82 | 31.961,47
Porcentagem Acumulado |  |  | 54,03% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 37.562,82 | 69.524,29

## ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO
SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)
UF: PI |  | Vigência a partir de: 10/2020
CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
PRAZO (DIAS CORRIDOS) | LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: | DATA: | B.D.I.:
60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS | HORISTA (%): 83.37% | 2021-06-30
| MENSALISTA (%): 47,61% |  | 26.35%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.76% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.16% | 0%
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.35% | 6.47%
B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 43.84% | 16.2%
GRUPO C
C1 | AVISO PREVIO IDENIZADO | 5.2% | 4.03%
C2 | AVISO PREVIO TRABALHO | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.26% | 4.07%
C4 | DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA | 3.9% | 3.02%
C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44% | 0.34%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.92% | 11.55%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.37% | 2.72%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0.44% | 0.34%
D | TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.81% | 3.06%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  | 83.37% | 47.61%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

## BDI DESONERADO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE
30 de junho de 2021
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO
ITEM | COMPONENTE DO BDI | PERCENTUAL
B | BENEFÍCIOS | 7.4%
| LUCRO | 7.4%
CA | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 5.32%
| DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.25%
| GARANTIAS E SEGUROS | 0.8%
| RISCOS | 1.27%
CF | CUSTOS FINANCEIROS | 0.59%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59%
IT | IMPOSTOS | 9.95%
| ISS* (60% do município) | 1.8%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA | 4.5%
TOTAL |  | 26.35%
ISS - ALÍQUOTA: CANTO DO BURITI |  | 3%

## MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE | [5 empty] | Encargos Sociais
30 de junho de 2021 | [5 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
MEMORIAL DESCRITIVO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | BDI = 26,35%
Item | Código | Referência | Descrição | Ampliação
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | SEDUC 6.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS | TEMPO DE OBRA: 2 MESES
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO
2.1.1 | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | PADRÃO SEDUC: 3,00X1,50 METROS
2.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | TODA A ÁREA DO TERRENO NÃO CONSTRUÍDA
3 |  |  | DEMOLIÇÕES
3.1 | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | REMOÇÃO DE PINTURA POR TODA A EDIFICAÇÃO PARA NOVA PINTURA
| 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS AMBIENTES INDICADOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
| 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS NOS AMBIENTES INDICADOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
4 |  |  | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC
4.1 |  |  | ARGAMASSADOS
4.1.1 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | APLICAR EM TODAS A ALVENARIAS DA AMPLIAÇÃO E NOS AMBIENTES CUJO HOUVE A NECESSIDADE DE ADOTAR REVESTIMENTO PADRÃO SEDUC (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
4.1.2 | SEDUC 02.06 | Próprio | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (Ref. SEINFRA C0776) | APLICAR EM TODAS A ALVENARIAS DA AMPLIAÇÃO E NOS AMBIENTES CUJO HOUVE A NECESSIDADE DE ADOTAR REVESTIMENTO PADRÃO SEDUC (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
4.2 |  |  | REVESTIMENTOS
4.2.1 | SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | APLICAR EM TODAS A ALVENARIAS DA AMPLIAÇÃO E NOS AMBIENTES CUJO HOUVE A NECESSIDADE DE ADOTAR REVESTIMENTO PADRÃO SEDUC (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
4.3 |  |  | PINTURAS
4.3.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES INTERNAS - NAS REGIÕES DE PINTURA ACRÍLICA
4.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES INTERNAS. CONFORME DISPOSTO EM PROJETO
5 |  |  | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
5.1 |  |  | PINTURAS
5.1.1 | SEDUC 11.03 | Próprio | CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) | APLICAR NAS PAREDES INTERNAS DO MURO (LATERAIS E FUNDO)
5.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES EXTERNAS DO MURO FRONTAL - NAS REGIÕES DE PINTURA TEXTURIZADA
5.1.3 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES EXTERNAS DO MURO FRONTAL - CONFORME DISPOSTO NO PROJETO
6 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA

## CURVA ABC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE | [8 empty] | Encargos Sociais
30 de junho de 2021 | [8 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [6 empty] | BDI = 26,35%
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.214,27 | 12,97 | 15.749,08 | 22,65 | 22,65
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.097,1 | 14,21 | 15.589,79 | 22,42 | 45,08
SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 144,27 | 74,01 | 10.677,42 | 15,36 | 60,43
SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | 45 | m² | 1.172,63 | 7,01 | 8.220,13 | 11,82 | 72,26
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 144,27 | 37,00 | 5.337,99 | 7,68 | 79,94
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.776,07 | 1,69 | 3.001,55 | 4,32 | 84,25
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 144,27 | 19,29 | 2.782,96 | 4,00 | 88,26
SEDUC 6.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 2,0 | 1.211,34 | 2.422,68 | 3,48 | 91,74
SEDUC 11.03 | Próprio | CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 382,01 | 5,33 | 2.036,11 | 2,93 | 94,67
SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 4,5 | 384,50 | 1.730,25 | 2,49 | 97,16
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.797,21 | 0,35 | 629,02 | 0,90 | 98,06
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 144,27 | 4,33 | 624,68 | 0,90 | 98,96
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 144,27 | 2,67 | 385,20 | 0,55 | 99,51
88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 117,17 | 2,88 | 337,44 | 0,49 | 100,00

## ADM. OBRA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI | [5 empty] | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE
30 de junho de 2021 | [5 empty] | Não Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87%
COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | BDI = 26,35%
Referência | Código | Descrição | Und. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
1.1 | SEDUC 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.15 | 79.91 | 491.44
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.5 | 32.78 | 311.41
SINAPI | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 14.17 | 155.87
[5 empty] | TOTAL | 958.72
[5 empty] | TOTAL COM BDI | 1211.34
|  |  |  | Valor Total da Administração |  | 2495.06
|  |  |  | Valor da Obra (Escola Padrão) |  | 69524.29
|  |  | Porcentagem da Administração da Obra |  |  | 3.589%

## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE | [8 empty] | Encargos Sociais
30 de junho de 2021 | [8 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [6 empty] | BDI = 26,35%
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 304.32 | 304.32
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.6 | 17.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.88 | 27.76
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 285.85 | 2.85
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 5.3 | 5.3
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 5.97 | 23.88
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 17.55 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4456 | LS => | 14.54 | MO com LS => | 31.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.18 |  | Valor com BDI => |  | 384.5
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | 45 |  | m² | 1 | 5.55 | 5.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 13.88 | 5.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0232 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 01.38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 58.58 | 58.58
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 20.73 | 14.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 13.88 | 5.13
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.57 | 2.77
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.42 | 3.34 | 1.4
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1 | 31.61 | 34.77
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9893 | LS => | 6.66 | MO com LS => | 14.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.43 |  | Valor com BDI => |  | 74.01
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 11.03 | Próprio | CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 4.22 | 4.22
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.8 | 3.76
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.3 | 1.55 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4179 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.11 |  | Valor com BDI => |  | 5.33

## PARC. MAIOR RELEVÂNCIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE
30 de junho de 2021
PARCELA DE RELEVÂNCIA
ITENS RELEVANTES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QNT | UND
1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2013 | 1214.27 | und
2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1097.1 | und